## Sheet1
Project Mile Stone By Team 2
Task | Start Date | End Date | Duration
Planning | 2022-10-06 | 2022-10-17 | 7
Requirement gathering | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 7 | 44840 | 44904
Resource Allocation | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2
Progress review | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2
Development | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 20
UAT testing | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 3
User Manual | 2022-11-02 | 2022-11-08 | 4
Final product release. | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 2
Formulas:
End Date = WORKDAY([Start Date],[Duration])